#### AlphaDekade

#### Sachbericht zum Verwendungsnachweis (VN)

Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema

Maßnahmen zum Transfer und Verstetigung von lebensweltlich orientierten Entwicklungsvorhaben in der Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener

# Teil I	Kurzbericht (zur Veröffentlichung vorgesehen)

| Förderkennzeichen (FKZ): Bei Verbundprojekten bitte alle FKZ nennen | W-1494-LWT |  |
| --- | --- | --- |
| Projektname: | Bildungscoaches in der Grundbildungsarbeit – Transfer (BiG Transfer) |  |
| Zuwendungsempfänger/in: Bei Verbundprojekten bitte alle Verbundpartner/innen angeben | Volkshochschule Karlsruhe e. V. |  |
| Projektleitung: Bei Verbundprojekten bitte den/die Verbundkoordinator/in angeben | Diana Amoroso Vertretung: Dr. Heike Greczko, Kristina Türschmann-Qataoui |  |
| Projektlaufzeit: | von: 01.10.2021 | bis: 30.09.2024 |

- Ziele des Projekts Bitte fassen Sie dabei die ursprüngliche Aufgabenstellung sowie den wissenschaftlichen und technischen Stand, an den angeknüpft wurde, zusammen.

Das Projekt „Bildungscoaches in der Grundbildungsarbeit – Transfer“ (BiG Transfer) knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit mit fünf Trägern der Sozialen Arbeit im Rahmen des Vorgänger-Projekts BiG an. Ziel ist es, diese auszubauen, weiterzuentwickeln und das entstandene Netzwerk um weitere Multiplikator-Einrichtungen zu erweitern. Die multiprofessionale Zusammenarbeit an der Schnittstelle von Hilfs- und Bildungssystem soll einen unmittelbaren Nutzen für die beteiligten Einrichtungen stiften und die Ansprache von Erwachsenen mit geringer Literalität in größerer Reichweite ermöglichen. Ein zentrales Vorhaben des Projekts war die Weiterentwicklung des bestehenden Sensibilisierungs- und Qualifizierungskonzepts. Es wurde ein trägerübergreifendes Beratungs- und Verweissystem konzipiert und erprobt. Ein weiteres Ziel bestand darin, lebensweltlich orientierte Lernangebote, die mit Erfolg in sozialen Einrichtungen durchgeführt wurden, nachhaltig im Sozialraum zu etablieren und sie gleichzeitig im offenen Programm der Volkshochschule Karlsruhe e. V. (vhs) auch Lernenden zugänglich zu machen, die nicht über soziale Träger angebunden sind. Dabei sollten ein Konzept für ein Übergangsmanagement sowie ein zielgruppenspezifisches Marketing entwickelt werden und zum Einsatz kommen, um die gezielte Ansprache und die verbindliche Anbindung von Betroffenen zu ermöglichen. Schließlich sollten verstärkt Teilnehmende niedrigschwelliger Lernangebote unter Einsatz der Alphalernberatung in stärker zielgerichtete und formalisierte Lernprozesse vermittelt werden. Dies sollte über eine enge Begleitung und individuelle Lernberatung und über eine Orientierung von Lernangeboten an persönlichen Lebenszielen erreicht werden. Ein weiteres Ziel war die Entwicklung und Erprobung einer methodisch-didaktischen Rahmenkonzeption auf Basis der Alphalernberatung. Sie richtet sich an bildungsplanendes Personal und Kursleitende der vhs. Das entstandene Netzwerk von Akteuren der Grundbildungsarbeit in Karlsruhe sollte – unter anderem durch die Gründung eines Runden Tisches Grundbildung – ausgebaut und nachhaltig verstetigt werden. Die genannten Ziele wurden erreicht und die erarbeiteten und erprobten Konzepte sowie Projekterkenntnisse wurden in einem Handbuch für aufsuchende Grundbildungsarbeit auf lokaler, regionaler und bundesweiter Ebene gebündelt aufbereitet, präsentiert sowie verbreitet.

- Darstellung der konkreten Projektumsetzung und Aktivitäten Bitte erläutern Sie den Ablauf der Projektumsetzung. Bitte gehen Sie dabei auf die wichtigsten Meilensteine sowie die Vorgehensweisen der Projektumsetzung ein.

Im Rahmen des Projekts „BiG Transfer“ wurde die aufsuchende Grundbildungsarbeit aus dem Vorgängerprojekt BiG fortgesetzt und intensiviert. Unverzichtbare Voraussetzung für das Gelingen der aufsuchenden Arbeit und gleichzeitig zentrales Projektziel war der Ausbau des lokalen und regionalen Netzwerkes. Dazu wurde ein weiterentwickeltes Sensibilisierungs- und Qualifizierungskonzept für Multiplikatoren-Einrichtungen erfolgreich umgesetzt. Dieses Konzept versetzt die Einrichtungen in die Lage, Menschen mit Grundbildungsbedarf besser zu erkennen und gezielt zu unterstützen. Darüber hinaus wurde ein trägerübergreifendes Beratungs- und Verweissystem entwickelt und implementiert, welches eine gezielte Vermittlung von Betroffenen an geeignete Bildungs- und Beratungsangebote ermöglicht. Die intensive Vernetzung der verschiedenen Akteure führte wie geplant zur Gründung eines „Runden Tisches Grundbildung“ in Karlsruhe, der den regelmäßigen Austausch und die Entwicklung gemeinsamer Strategien über die Projektlaufzeit hinaus sicherstellt. Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts war der Transfer aufsuchender Grundbildungsarbeit und lebensweltorientierter Bildungsangebote aus dem Sozialraum in die Bildungseinrichtung. Es wurde ein Konzept zur Verbesserung des Übergangsmanagements zwischen aufsuchenden und nicht aufsuchenden Grundbildungsangeboten entwickelt und erprobt. Ergänzend wurden ein tragfähiges Finanzierungs- und Verstetigungskonzept sowie ein zielgruppenspezifisches Marketingkonzept für die aufsuchende Grundbildungsarbeit erarbeitet. Eine neu entwickelte methodisch-didaktische Rahmenkonzeption ermöglichte es, die Angebote gezielt auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abzustimmen und an ihren konkreten Lebensumständen und Bedarfen auszurichten. Diese Aktivitäten bildeten die wichtigsten Meilensteine des Projekts, die alle erfolgreich erreicht wurden.

- Ergebnisse der Projektarbeit Stellen Sie konkrete Projektergebnisse sowie ggf. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen dar.

Insgesamt konnten in der intensiven Zusammenarbeit mit den engen Kooperationspartnern und der Netzwerkarbeit mit weiteren wichtigen Akteuren der Grundbildungsarbeit wie z.B. dem Jobcenter bis September 2024 136 Grundbildungsangebote mit 4.106 Unterrichtseinheiten und insgesamt 791 Anmeldungen (darunter 486 weiblich, 305 männlich) erfolgreich realisiert werden. Das Projekt hat die Grundbildungsarbeit in Karlsruhe und der Region nachhaltig gestärkt und neue Strukturen geschaffen, die über die Projektlaufzeit hinaus bestehen bleiben werden. Die erfolgreiche Implementierung von aufsuchenden und lebensweltorientierten Bildungsangeboten, die Vernetzung verschiedener Akteure und die individualisierte Beratung der Lernenden sind zentrale Erfolge des Projekts, die langfristig zur Verbesserung der Grundbildungsarbeit in Karlsruhe und darüber hinaus beitragen werden.

# Teil II    Eingehende Darstellung (zur Veröffentlichung vorgesehen)

- Ziele des Projekts Bitte fassen Sie hier die maßgeblichen Ziele und Teilziele des Projekts zusammen, mit denen ein Beitrag zur Erreichung der Zielsetzung geleistet werden sollte. Erklären Sie, wie weit die Ziele erreicht wurden und begründen Sie inhaltliche Abweichungen.

Mit dem Projekt „Bildungscoaches in der Grundbildungsarbeit - TRANSFER“ (BiG Transfer) konnten – aufbauend auf das Vorgänger-Projekt BiG – in den Jahren 2021 bis 2024 durch den Einsatz von Bildungscoach*innen und in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl sozialer Träger in Karlsruhe zahlreiche Erwachsene erreicht und dabei unterstützt werden, besser lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Maßgebliches Gesamtziel des Projekts war es, ein Modell dafür zu entwickeln, aufsuchende Grundbildungsarbeit in einer Bildungseinrichtung nachhaltig und dauerhaft zu implementieren und die Erfahrungen daraus für eine breite Nachnutzung auf lokaler, regionaler und bundesweiter Ebene bereitzustellen. Das Projekt wurde ins Leben gerufen mit dem Ziel, innovative Konzepte in der lebensweltlich orientierten Alphabetisierung und Grundbildung für Erwachsene zu entwickeln, zu übertragen und nachhaltig in den regionalen Bildungsstrukturen zu verankern. Dabei wurde bei der Projektumsetzung und bei den Inhalten der Projektarbeit besonderer Wert auf die Schaffung von Netzwerken, die Etablierung aufsuchender Angebote, die Individualisierung der Lernangebote und die systematische Verbreitung der Ergebnisse gelegt. Konkret wurden folgende Teilziele erreicht: Die aufsuchende Grundbildungsarbeit sowie die lebensweltliche Ausrichtung des Grundbildungsangebots wurden dauerhaft in das Portfolio der Volkshochschule Karlsruhe e.V. integriert und nachhaltig etabliert. Hierfür kam ein eigens entwickeltes Verstetigungskonzept zum Einsatz. Die aufsuchende Grundbildungsarbeit im Sozialraum konnte weitergeführt und ausgebaut werden, um darauf aufbauend weitere Einrichtungen in Karlsruhe für das Thema „geringe Literalität“ zu sensibilisieren und für den Umgang damit zu qualifizieren. Zudem sollte eine verbesserte Weiterleitung gering literalisierter Personen aus sozialen Einrichtungen in Bildungsangebote erfolgen. Ein weiteres erreichtes Projektziel war es, bestehende Sensibilisierungs- und Qualifizierungsschulungen weiterzuentwickeln und durchzuführen sowie ein gemeinsames Übergangsmanagement zu erarbeiten und zu testen. Parallel sollte der Ausbau lokaler und regionaler Netzwerk- und Kooperationsstrukturen mit dem Schwerpunkt Alphabetisierung und Grundbildung vorangetrieben werden. Ein gemeinsames Beratungs- und Verweissystem sollte konzipiert und etabliert werden. Um Lehr- und Lernprozesse individueller zu gestalten, war es ein Ziel, die Alphalernberatung sowohl im Sozialraum als auch an der vhs Karlsruhe zu verankern. Die Alphalernberatung selbst wurde von Betroffenen und (potentiellen) Kursteilnehmenden kaum angenommen, aber es wurden Qualifizierungsmaßnahmen für Dozierende und bildungsplanendes Personal erarbeitet und durchgeführt und einzelne Elemente genutzt; für individualisierte Lernangebote wurde eine methodisch-didaktische Rahmenkonzeption entwickelt. Zudem wurden Maßnahmen ergriffen, um Betroffene ohne institutionelle Anbindung verstärkt über soziale Medien zu erreichen, wofür ein spezifisches Marketing-Konzept entwickelt wurde. Sämtliche im Projekt „BiG Transfer“ entwickelten Konzepte und Erkenntnisse aus früheren Projekten zur aufsuchenden Grundbildungsarbeit – einschließlich Gelingensfaktoren, Handlungsempfehlungen und Fallstricke – wurden in einem Handbuch zusammengefasst, das mit Projektende veröffentlicht wurde. Alle wesentlichen Ziele des Projekts „BiG Transfer“ konnten innerhalb des vorgesehenen Zeitplans und innerhalb des beantragten Finanzierungsrahmens erreicht werden. Sie orientierten sich an vier wesentlichen Handlungsfeldern: A Ausbau von lokalen und regionalen Netzwerk- und Kooperationsstrukturen in der Alphabetisierung und Grundbildung Die im Vorgängerprojekt „Bildungscoaches in der Grundbildungsarbeit (BiG)“ etablierten Netzwerk- und Kooperationsstrukturen sollten im Rahmen von „BiG Transfer“ weiterentwickelt und verstetigt werden. Die Zusammenarbeit mit vier von fünf bisherigen Partnern wurde fortgesetzt und um neue sozialräumliche Akteure ergänzt. Wichtigste Partner-Einrichtungen waren die AWO Karlsruhe gGmbH, SOZPÄDAL Sozialpädagogische Alternativen e. V., die Hagsfelder Werkstätten und Wohneinrichtungen Karlsruhe gGmbH und das Beratungs- und Familienzentrum Caritashaus. Insbesondere die AWO und SOZPÄDAL verfügen über zahlreiche eigenständige Abteilungen und Projekte, so dass mit den bewährten Einrichtungen trotzdem neuartige Kooperationen innerhalb der Dachorganisation entstanden sind. Neu dazu kam bei der AWO ein Lerntreff im Quartier in der Karlsruher Südstadt, der sehr gut angenommen wurde und sich über die Projektlaufzeit hinweg als fester Anlaufpunkt etablieren konnte. Er wurde nach Projektende im Rahmen einer Zwischenfinanzierung über die Arbeitsförderung Karlsruhe (afka) fortgeführt und besteht – mit veränderter inhaltlicher Schwerpunktsetzung – seit 2025 auch im Grundbildungszentrumsangebot fort. Auch mit SOZPÄDAL konnten neue Kooperationen mit anderen Abteilungen realisiert werden: Über ein Angebot „Lesen und Schreiben im Grünen“ konnten junge Erwachsene aus dem LABOR erreicht werden. Das Rechenangebot aus dem Tagestreff für wohnungslose Frauen konnte nach Projektende erfolgreich geöffnet werden und wurde in das Grundbildungsangebot der vhs überführt. Neu waren auch die Zusammenarbeit mit der „Frauenetage“, einem Wohnformat für körperlich hilfebdedürftigte, ehemals wohnungslose Frauen, der „Frauenpension“ für alleinstehende wohnungslose Frauen (mit Kindern) und der benachbarten Frauenberatungsstelle. Dazu kamen weitere Sondierungsgespräche, aus denen teilweise eine sehr enge und über Projektende hinaus bestehende Kooperationen im Bereich der Grundbildungsarbeit entstanden. Im Wesentlichen zu nennen sind folgende Einrichtungen: Initial e. V., Kulturküche, Haus Bodelschwingh, die Beiertheimer Tafel, die Diakonie, das Christliche Jugenddorfwerk Karlsruhe, IKARUS, die Stiftung Forum Recht, die Stadtbibliothek und die Arbeitsförderung Karlsruhe (afka). Diese Kooperationen sind im folgenden Punkt 2. unter „Projektumsetzung“ detailliert dargestellt. Die Kooperationspartner und Einrichtungen fungieren über das Projektende hinaus als Multiplikatoren und helfen, weitere gering literalisierte Personen zu identifizieren und an die Bildungscoaches der vhs zu vermitteln. Es ist hervorzuheben, dass alle etablierten Kontakte weiterhin bestehen und über das Projektende hinaus dazu beitragen, dass die vhs Karlsruhe die Grundbildungsarbeit in Karlsruhe verstetigen und ausbauen kann. Mitarbeitende der Multiplikator-Einrichtungen wurden durch das Projektteam sensibilisiert und geschult, um gering literalisierte Personen besser zu erkennen und angemessen anzusprechen. Zudem wurden bestehende Fachforen und Arbeitskreise in einem Gesamtnetzwerk gebündelt – es entstand ein „Runder Tisch Grundbildung“ –, um regelmäßigen fachlichen Austausch und ein trägerübergreifendes Beratungs- und Verweissystem zu etablieren. Er besteht über das Projektende hinaus fort. Ergänzend sollte mit dem „AlphaCafé“ im BiG-Lernladen ein offener Treff für gering literalisierte Erwachsene geschaffen werden, um niedrigschwellige Unterstützungsstrukturen mit Beteiligungsmöglichkeiten für Betroffene aufzubauen. Dies gelang jedoch nur teilweise, weil zunehmend Menschen der Lebenshilfe diesen Treff für sich entdeckten, ohne jedoch Hauptzielgruppe des BiG-Transfer-Projekts zu sein. Dadurch konnte das AlphaCafé nicht in seiner ursprünglich geplanten Form realisiert werden und wurde letztlich eingestellt. B Etablierung und Weiterentwicklung der aufsuchenden Grundbildungsarbeit und lebensweltlich orientierter Grundbildungsangebote Auf Grundlage der im vorangegangenen BiG-Projekt erprobten non-formalen, lebensweltlichen Lernformate wurde ein Verstetigungskonzept für aufsuchende Bildungsangebote erarbeitet. Ziel war es, diese Angebote langfristig im Sozialraum zu verankern und dauerhaft in das Portfolio der vhs Karlsruhe zu integrieren. Dies gelang einerseits durch die Fortführung und Verstetigung eines Teils der Angebote im Rahmen der später noch ausführlich geschilderten Anschluss- und Übergangsfinanzierung nach Projektende. Parallel wurden vier Offene Lernwerkstätten (Lesen, Schreiben, Rechnen, Computer-Treff) dauerhaft im Grundbildungsangebot der vhs integriert. Dazu kamen ein Rechenangebot und ein Angebot der HWK, das in den Fachbereich übernommen werden konnte. Das bestehende Grundbildungsangebot der vhs wurde durch lebensweltorientierte Inhalte ergänzt, um die vhs Karlsruhe noch stärker als Lernort für gering literalisierte Erwachsene zu etablieren. Kerngedanke ist, dass die vhs dadurch als Ort gesellschaftlicher Teilhabe erfahren werden kann. Teilnehmende können dann auch Angebote anderer Fachbereiche als Möglichkeiten wahrnehmen und im Idealfall besuchen. Ein weiteres wichtiges Ziel war die Erschließung neuer Teilnehmenden-Kreise. Dazu wurde ergänzend zu der bewährten Ansprache vor Ort über die sozialen Träger ein Marketing-Konzept entwickelt und umgesetzt. Es sieht den gezielten Einsatz sozialer Medien vor, um insbesondere Personen ohne institutionelle Anbindung für Grundbildungsangebote zu gewinnen. Dazu wurden youtube-Videos, der BiG-Imagefilm und Infos über den BiG-Blog bzw. Facebook und Instagram eingesetzt. Die Auswahl und der Einsatz der Medien wurden in Zusammenarbeit mit Teilnehmenden in Form einer Befragung ermittelt. Als Fazit bleibt jedoch, dass der Einsatz sozialer Medien allein nicht erfolgreich sein kann, sondern eine sehr sinnvolle Ergänzung darstellt und immer die Kombination mit der Beziehungsarbeit und den Kontakten vor Ort benötigt, um Vertrauen zu schaffen. C Individualisierung von Lernangeboten durch Alphalernberatung / Verbesserung von Lehr- und Lernprozessen in der Alphabetisierung und Grundbildung Neben der Entwicklung und Durchführung lebensweltlich orientierter Bildungsangebote wurde eine stärkere Individualisierung der bestehenden Grundbildungsangebote angestrebt. Dies sollte durch die systematische Implementierung der Alphalernberatung sowohl in der vhs Karlsruhe als auch im Sozialraum geschehen. Sie wurde durch die Teilnehmenden selbst kaum in Anspruch genommen, aber Aspekte daraus wurden seitens der Kursleitenden erfolgreich umgesetzt. Dies geschah in Form von einem deutlichen Fokus auf persönliche Ressourcen und Ziele der Teilnehmenden. Zur Qualifizierung der Projektmitarbeitenden, Dozierenden und Bildungsplanenden wurden gezielte Schulungen entwickelt. Zusätzlich wurde in Zusammenarbeit mit den Kursleitendenden, sozialen Einrichtungen und Bildungscoaches eine methodisch-didaktische Rahmenkonzeption für individualisierte Lernangebote erstellt und erprobt. Ergänzt und abgerundet wurden die Schulungen und die Rahmenkonzeption durch ein neu entwickeltes Übergangsmanagement-Konzept, das eine bessere Verzahnung zwischen niedrigschwelligen, aufsuchenden Grundbildungsangeboten und weiterführenden Lernangeboten ermöglicht. D Verbreitung und Verwertung / Transfer der Projektergebnisse Das Projekt „BiG Transfer“ hat die aufsuchende Grundbildungsarbeit nachhaltig in der vhs Karlsruhe und darüber hinaus verankert. Durch den systematischen Ausbau der Netzwerkarbeit mit Kontakten zur Jobcenter und Arbeitsagentur, zu städtischen Akteuren wie den Bürgerzentren und zu anderen Akteuren der Grundbildungsarbeit über den VHS-Verband und die Entwicklung neuer methodischer Konzepte und die Implementierung individualisierter Lernformate wurden wichtige Impulse für die Alphabetisierungs- und Grundbildungslandschaft gesetzt. Die im Rahmen des Projekts gewonnenen Erkenntnisse und erprobten Ansätze dienen nicht nur als Orientierung für andere Bildungseinrichtungen, sondern tragen auch dazu bei, Grundbildungsangebote langfristig zu etablieren und niedrigschwellige Zugänge für gering literalisierte Erwachsene zu schaffen. Die entwickelten Konzepte und Strukturen bieten somit eine tragfähige Basis für eine bundesweite Nachnutzung und eine nachhaltige Verbesserung der Grundbildungsarbeit in Deutschland.

- Inhalte der Projektarbeit (Projektumsetzung) Stellen Sie die durchgeführten Arbeiten im Vergleich zur ursprünglichen Vorhabenbeschreibung ausführlich dar und gehen Sie auf die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Projektarbeiten ein. - Bitte führen Sie die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises auf. - Bitte benennen Sie dabei die wichtigsten Meilensteine der Projektumsetzung. - Erläutern Sie Strategien, Vorgehensweisen und Methoden der Projektumsetzung hinsichtlich Ihrer im Projektantrag gewählten Handlungsfelder: a) Weiterentwicklung und Stärkung von Beratungs- und Verweisstrukturen hinsichtlich arbeitsorientierter Alphabetisierung und Grundbildung, b) Ausbau des arbeitsorientierten Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebots und/oder c) Qualitätsentwicklung in Lehr- und Lernprozessen der arbeitsorientierten Alphabetisierung und Grundbildung - Bitte legen Sie hier dar, welche Kooperationspartner in welcher Form bei der Entwicklung und Umsetzung der o.g. Maßnahmen im Projektzeitraum mitgewirkt haben. - Bitte gehen Sie ggf. auf den während der Durchführung des Vorhabens dem Zuwendungsempfänger bekannt gewordenen Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen ein.

Das Transferprojekt „Bildungscoaches in der Grundbildungsarbeit“ (BiG Transfer) erstreckte sich über den Dreijahres-Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2024. In diesem Projekt wurden sowohl interne Schulungen als auch der kontinuierliche Austausch mit Bestands- und potenziellen Kooperationspartnern vorangetrieben, um den Transfer von Wissen und Konzepten nachhaltig sicherzustellen. Der Fokus lag hier auf der Etablierung lebensweltorientierter Bildungsangebote und der Integration der aufsuchenden Grundbildungsarbeit in das Portfolio der vhs. Bei der Umsetzung des Projekts wurden rund 90% der Fördermittel wurden für Personalkosten und Honoraraufträge aufgewandt. Dabei wurde stets beachtet, nur für die Zielerreichung notwendige und in ihrer Höhe und Verwendung angemessene Ausgaben zu tätigen. Folgende Meilensteine waren für die einzelnen Projektjahre avisiert und konnten erreicht werden: 2021 – Initialisierungsphase und erste Impulse 31.12.2021; M8; Bis zum Ende des 3. Projektmonats (PM) ist das gesamte Projektteam geschult. 2022 – Konsolidierung und Erweiterung 31.03.2022; M1; Das Sensibilisierungs- und Qualifizierungkonzept von Multiplikatoreinrichtungen ist zum Ende des 6. PM überarbeitet. 31.03.2022; M4; Bis zum Ende des 6. PM hat das AlphaCafé zum ersten Mal stattgefunden.. 30.04.2022; M6; Zum 7. PM ist das Marketing-Konzept entwickelt.. 30.09.2022; M2; Bis zum 12. PM sind mindestens drei Multiplikatoreinrichtungen sensibilisiert.. 30.09.2022; M3; Bis zum Ende des 12. PM ist ein erster Entwurf für das Beratungs- und Verweissystem erarbeitet.. 30.09.2022; M7; Bis zum Ende des 12. PM ist ein Entwurf für eine Übergangsstrategie von niedrigschwelligen in weiterführende Grundbildungsangebote entwickelt.. 30.09.2022; M9; Bis zum Ende des 12. PM ist ein Entwurf zur methodisch-didaktischen Rahmenkonzeption entwickelt.. 2023 – Intensivierung und Ausbau interner Kompetenzen 30.09.2023; M10; Bis zum 24. PM sind mind. 75% der Dozierenden des Fachbereichs Alphabetisierung und Grundbildung mit der Rahmenkonzeption vertraut.. 2024 – Abschlussphase und Transfer 31.03.2024; M5; Bis zum Ende des 30. PM ist ein Verstetigungs- und Finanzierungskonzept für die Weiterführung der Grundbildungsarbeit entwickelt.. 31.03.2024; M11; Zum Ende des 30. Projektmonats ist das Handbuch entwickelt.. 30.06.2024; M12; Zum Ende des 33. Projektmonats hat die Abschlusstagung stattgefunden.. Im Folgenden werden die Meilensteine und die Projektumsetzung innerhalb der einzelnen Ziel-Bereiche detailliert erläutert: ### A. Ausbau des lokalen und regionalen Netzwerks Die Zusammenarbeit mit vier von fünf Kooperationspartnern aus dem Vorgängerprojekt (AWO, HWK, Caritashaus Beratungszentrum und SOZPÄDAL) wurde nahtlos weitergeführt. Bereits zu Beginn des Transferprojekts wurden Arbeits- bzw. Austauschtreffen mit den zuständigen Ansprechpartner*innen der Bestandskooperationspartner vereinbart, um die Möglichkeiten des Ausbaus des aufsuchenden Grundbildungsangebots in den jeweiligen Einrichtungen bis 2024 gemeinsam zu besprechen. In den ersten drei Projektmonaten wirkten sich die Entwicklungen der Covid-19-Pandemie erneut auf die Zusammenarbeit mit den bestehenden Kooperationspartnern aus: Geplante Angebote mit Senior*innen im Caritashaus Beratungszentrum konnten aufgrund interner Umstrukturierungen und strenger interner Corona-Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Leider gab es auch über Ostern hinaus keinen Ansprechpartner für die Seniorenfachberatung des Caritasverbandes, so dass dort keine Angebote mehr initiiert werden konnten. Neben der Fortführung der Zusammenarbeit mit den Bestandskooperationspartnern wurde in den ersten Projektwochen Kontakt zu potentiellen Multiplikator-Einrichtungen aufgenommen und das Ziel von Netzwerkaufbau und -pflege wurde weiter intensiv verfolgt: Es fanden (Re-)Sensibilisierungen für die Mitarbeitenden bei der AWO (QUINO), dem CJD, den HWK und SOZPÄDAL statt. Die Kooperation mit dem Jobcenter und weiteren Akteuren (z. B. Stiftung Forum Recht) wurden aus Termingründen auf 2024 verschoben und konnte dann realisiert werden. Das AlphaCafé als niedrigschwelliges Angebot konnte auch 2023 mangels Zielgruppenakzeptanz nicht etabliert werden und wurde letztlich eingestellt. #### Mit folgenden Einrichtungen entstanden intensive Kontakte und Kooperationen, die in beinahe allen Fällen über die Projektlaufzeit hinaus weiter bestehen und ausgebaut werden: #### Initial e. V. (gemeinnützige Beratungs- und Schulungseinrichtung im Bereich Integration und Arbeitssuche): Nach der Kontaktaufnahme und sensibilisierenden Erstgesprächen konnten angesprochene Ideen und Angebote leider aufgrund der Insolvenz des Trägers 2023 nicht weiterverfolgt werden. - Mit der Kulturküche, dem Haus Bodelschwingh, der Beiertheimer Tafel und anderen wie zum Beispiel dem Büro für leichte Sprache bestanden regelmäßige gute Kontakte, die nicht zu einer wirklichen Kooperation führten, aber durchaus zu einer Stabilisierung und Verstetigung und Sichtbar-Machung der Grundbildungsarbeit als solcher. - Mit der Diakonie etablierten sich Kontakte in Form von Sensibilisierungsschulungen und Teilnahme am Runden Tisch Grundbildung, eigene Angebote vor Ort konnten aufgrund der Personalknappheit dort nicht realisiert werden. - Christliches Jugenddorfferk Deutschlands CJD: Eine geplante Sensibilisierungsschulung musste seitens des Trägers kurzfristig abgesagt und konnte nicht nachgeholt werden – es etablierten sich aber regemäßige Austausch- und Beratungskontakte. - IKARUS Arbeitslosenberatungszentrum: Nach einer Sensiblisierungsschulung kam es immer wieder zu erfolgreicher Verweisberatung Betroffener ans BiG-Projekt und zu einer regelmäßigen Teilnahme am Runden Tisch Grundbildung. - Stiftung Forum Recht: Die Stiftung Forum Recht mit Sitz in Karlsruhe ist dem Bundesministerium der Justiz unterstellt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, über den Rechtsstaat zu informieren, aufzuklären und auf diese Weise Vertrauen zu schaffen. Zum Angebot der Stiftung zählen Stadtspaziergänge mit Stationen an Orten, die über eine hohe symbolische Bedeutung für den Rechtsstaat verfügen. In Kooperation mit BiG Transfer wurde ein Testlauf gestartet, um rechtsstaatliche Bildung und Grundbildung in einem gemeinsamen Angebot zu vereinen. Die bestehende Stadtführung wurde auf Basis der Projekt-Expertise und Sensibilisierung „vereinfacht“ und angepasst, um für die Zielgruppe besser zugänglich zu sein. Am 6. Mai trafen sich im Rahmen eines sehr gelungenen Testlaufs Lernende des Kooperationspartners SOZPÄDAL e.V. und Mitarbeitende der vhs Karlsruhe, um gemeinsam unter Leitung eines Stiftungsmitarbeiters "Orte des Rechts" in der Innenstadt zu besuchen. - Mit den Bürgerzentren in Karlsruhe kam es zu regelmäßigen Gesprächen und Sensibilisierungsschulungen. Gleiches gilt für das Jobcenter, dort fand ebenfalls eine Sensiblisierungsschulung statt und es besteht seitdem regelmäßiger Austausch. Im Grundbildungszentrum nach Projektende ist das Jobcenter festes Mitglied des Runden Tisches Grundbildung und im Bezug auf Bürgergeld-Empfänger*innen Kofinanzierungspartner. - Stadtbibliothek: Neben der Sensibilierung und der Teilnahme am Runden Tisch Grundbildung entstand mit den Verantwortlichen der Stadtbibliothek Karlsruhe ein regelmäßiger Austausch. Seither verfügt die Bibliothek über ein großes Angebot an Büchern in leichter Sprache, das speziell präsentiert wird und bietet regelmäßig Führungen und Info-Veranstaltungen für Teilnehmende der vhs-Grundbildungsangebote an. - Arbeitsförderung Karlsruhe GmbH (afka). Aus der Zusammenarbeit zwischen afka und der vhs während BiG Transfer entwickelte sich eine enge Kooperation, die über Projektende hinaus Bestand hatte – die afka ist seit Januar 2025 strategische Partnerin mit Finanzierungsanteil im Rahmen des Grundbildungszentrums. Auch überregional wurde das Netzwerk weiter ausgebaut und intensiviert: Mit Grundbildungsprojekten in Hamburg und Köln fanden gemeinsame Workshops statt; die Entwicklung eines übertragbaren Verstetigungskonzepts wurde 2024 intensiviert und in Form einer Handreichung abgeschlossen (siehe auch Verstetigung). Sensibilisierung und Qualifizierung von Multiplikatoreinrichtungen Sensibilisierung war eine unverzichtbare Basis für die Projektarbeit. Erst durch den Kompetenzgewinn der Sozialpädagog*innen und Berater*innen vor Ort konnten Grundbildungsbedarfe erkannt und dann in Zusammenarbeit mit den Bildungscoaches ein Kontakt und Zugang zur Zielgruppe gestaltet werden. Bereits in den frühen Projektphasen wurde viel Zeit und Energie darauf verwendet, Multiplikator*innen aus relevanten Institutionen zu identifizieren und gezielt zu schulen. Dabei standen die Mitarbeitenden der vhs selbst und die bereits kooperierenden Einrichtungen AWO, HWK, das Caritashaus Beratungszentrum und SOZPÄDAL genauso im Fokus wie neue Institutionen. Bis zum Ende des sechsten Projektmonats wurde das Konzept zur Sensibilisierung und Qualifizierung von Multiplikator*innen überarbeitet (Meilenstein M1). Durch die Anpassung des Schulungs- und Informationsmaterials in Anlehnung an die Unterlagen des DVV konnte sichergestellt werden, dass die Inhalte noch zielgruppenspezifischer vermittelt werden. Auch der zweite Meilenstein M2 – die Sensibilisierung von mindestens drei Multiplikator-Einrichtungen (Diakonie, Stadtbibliothek und die vhs Karlsruhe selbst) – konnte mit zweimonatiger Verzögerung aufgrund von Terminschwierigkeiten in den Einrichtungen erreicht werden. Insgesamt fanden zehn Multiplikatorenschulungen mit 75 Teilnahmen statt – neben den vier genannten Einrichtungen wurden Mitarbeitende des Bürgerzentrums QUINO, der Arbeitsloseninitivative Ikarus, der Diakonie, der Jobcenter, Bürgerzentren und der Arbeitsförderung Karlsruhe (afka) geschult. Erster Meilenstein des Projekts in 2022 (M8) war zudem innerhalb der ersten drei Monate die erfolgreiche Schulung aller Projektmitarbeitenden der vhs Karlsruhe sowie des Teams „Information und Anmeldung“ im Haus selbst, da dies oft die erste Anlaufstelle für neue Teilnehmende ist, die ihren Weg in die vhs finden. Eine erste Online-Schulung, durchgeführt von erfahrenen Bildungscoach*innen, legte den Grundstein für den späteren Ausbau der Beratungskompetenzen. Trotz personeller Herausforderungen– etwa durch den krankheitsbedingten Ausfall der ursprünglich vorgesehenen Bildungscoachin – und trotz der Corona-Regelungen konnte ein erster, wenn auch zunächst unvollständiger Schulungsdurchlauf realisiert werden. Durch die maßgeschneiderten Schulungen und Informationsveranstaltungen wurden im Lauf der Projektzeit alle Akteure befähigt, Betroffene zu erkennen und sensibel anzusprechen. Das entstandene Sensibilisierungs- und Qualifizierungskonzept (siehe Handbuch S. 48ff.) versetzt die Einrichtungen über das Projektende hinaus in die Lage, Menschen mit Grundbildungsbedarf besser in ihren Bedarfen zu identifizieren und zu unterstützen. Die intensiven Vorbereitungsmaßnahmen, die auch die Entwicklung von zielgruppenspezifischem Informationsmaterial umfassten, sorgten dafür, dass das Thema „geringe Literalität“ und die Bedeutung von Grundbildungsangeboten im Bewusstsein der Multiplikatoren verankert wurden. Sie hatten und haben im Arbeitsalltag die Möglichkeit, Betroffene (besser) zu erkennen und gezielt zu unterstützen und an geeignete Bildungs- und Beratungsangebote zu vermitteln. Aufbau und Implementierung eines trägerübergreifenden Beratungs- und Verweissystems Ein weiterer wesentlicher Baustein war die Entwicklung eines Systems, das verschiedene Träger und Institutionen miteinander verbindet und den Wissenstransfer sowie die gezielte Vermittlung von Beratungsangeboten sicherstellt. Der Prototyp für dieses System wurde als dritter Meilenstein bis zum Ende des ersten Projektjahres erstellt. Dabei wurden nicht nur strukturelle Aspekte berücksichtigt, sondern auch die Kommunikationswege zwischen den Partnern optimiert, um eine reibungslose und schnelle Weiterleitung von Anfragen und Hilfsangeboten zu gewährleisten. Das System wird seitdem in Form einer Übersichtskarte erfolgreich genutzt – die Karte enthält bewusst Institutionen ohne die namentliche Nennung direkter Ansprechpartner, um zeitloser einsetzbar zu sein. Diese Zusammenfassung ermöglicht kürzere Wege in der Verweisberatung, engeren Kontakt zwischen den Institutionen und macht Vernetzung besser sichbar und bewusst. Das System fungiert langfristig als Schnittstelle zwischen der Volkshochschule als Grundbildungsanbieterin, gegebenenfalls weiteren Bildungsanbietern, den sozialen Einrichtungen und der hilfesuchenden Zielgruppe. Aufbau von niedrigschwelligen Vernetzungs- und Unterstützungsstrukturen Neben den formalen Schulungen wurde auch der direkte und regelmäßige Austausch unter den Akteuren gefördert. Hierzu wurden informelle kleinere Treffen, Arbeitskreise und Netzwerkveranstaltungen organisiert. Das Ziel war es, einen kontinuierlichen Dialog zu ermöglichen, der nicht nur den Wissenstransfer, sondern auch die gemeinsame Entwicklung von Lösungsansätzen für regionale Herausforderungen in der Grundbildung unterstützt. 2022 wurde ein Runder Tisch Grundbildung ins Leben gerufen, der von der Volkshochschule moderiert und initiiert wird und über das Projektende hinaus weiter besteht und zweimal jährlich zusammenkommt – ihm gehören Akteure der Sozialen Einrichtungen, der Jobcenter und des Sozialen Arbeitsmarkts Karlsruhe an. Der Runde Tisch unterstützt den regelmäßigen Austausch und die Entwicklung gemeinsamer Strategien; er wird im Sinne der Verstetigung nach Projektende fortgeführt und um weitere Einrichtungen und Akteure wie zum Beispiel das „Interkulturelle Begegnungszentrum (IBZ)“ erweitert. Der Ausbau des lokalen Netzwerks hat nicht nur Sensibilisierung, Austausch und Lebendig-Halten des Themas „Grundbildung“ zum Ziel: Ein funktionierendes und gutes Netzwerk ist Voraussetzung für aufsuchende Grundbildungsarbeit und die gelingende Etablierung von Angeboten. ### B. Etablierung aufsuchender Grundbildungsarbeit und lebensweltlicher Angebote Eine ausführliche Übersicht aller durchgeführten Angebote für den Berichtszeitraum ist der Monitoring-Datenbank zu entnehmen. Integration lebensweltorientierter Grundbildungsangebote in das Portfolio der vhs Karlsruhe Ein zentrales Ziel des Projekts war die nachhaltige Integration offener Lernangebote in die bestehenden Strukturen der vhs Karlsruhe, um sie über das Projektende hinaus zu etablieren. Es wurden mehrere offene Lernwerkstätten zu den Themen Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch und EDV eingerichtet. Das angestrebte Ergebnis von mindestens drei lebensweltorientierten Grundbildungsangeboten pro Semester konnte durchgehend erreicht werden. Diese Angebote zeichnen sich durch ihre Niedrigschwelligkeit aus, was bedeutet, dass sie ohne große bürokratische Hürden zugänglich sind. Teilnehmende müssen sich für die kostenlosen offenen Lernwerkstätten weder anmelden noch langfristig binden. Durch die Übernahme in das reguläre Kurs-Portfolio der vhs wurde sichergestellt, dass diese Angebote langfristig und kontinuierlich angeboten werden können. In den offenen Lernwerkstätten zum Lesen, Schreiben und zum Umgang mit dem Computer konnten im Jahr 2023 rund 90 Teilnehmende erreicht werden, im Folgejahr ist diese Zahl stabil geblieben. Diese Angebote sind ein Ergebnis der BiG-Transfer-Projektarbeit, sie wurden jedoch formal über den Fachbereich Grundbildung in der vhs finanziert und angeboten. Deshalb fließen sie nicht in die Projektstatistik mit ein. Ein weiterer Meilenstein (M4), der für 2022 vorgesehen war, war das AlphaCafé, das bis zum Ende des 6. Monats zum ersten Mal stattfinden sollte. Dieser Meilenstein konnte aufgrund der pandemischen Einschränkungen erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden und wurde daher auf die wärmeren Sommermonate verschoben in der Annahme, dass bis dahin weniger bis keine Einschränkungen mehr herrschen und die Umsetzung des Cafés bzw. die Mobilisierung von Teilnehmer*innen erleichtert werden würde. Die Frequenz des AlphaCafés wurde zudem von wöchentlich auf monatlich angepasst. Diese Entscheidung wurde nach Rücksprache mit den Bestandskooperationspartnern getroffen, die die Akzeptanz durch die Lerner*innen eines Angebots ohne konkrete Zielbindung bzw. Lernziele und mit dem Fokus auf Begegnung als niedrig einstuften. Das Alpha Café fand im Berichtszeitraum ab Juli einmal im Monat an einem festen Tag statt. Es wurde von wenigen Lerner*innen der kooperierenden Einrichtungen besucht. Trotz intensiver Bewerbung über Flyer, über die Social Media Kanäle der vhs Karlsruhe und über die Kanäle der Netzwerkpartner kamen kaum neue Lerner*innen in das Alpha Café. Daraus entstand die Planung, die Werbung dafür zu intensivieren und das Angebot zu verändern. Trotzdem gestaltete sich die Umsetzung des Vorhabens als herausfordernd und konnte auch im Projektjahr 2023 nicht wie geplant realisiert werden. Betroffene aus dem Bereich der Lebenshilfe haben das Angebot gerne in Anspruch genommen, jedoch nicht die eigentliche Zielgruppe der Alpha Dekade. Da sich auch nach einem weiteren Versuch weiterhin keine Veränderung in der Besuchenden-Struktur abzeichnete und das Angebot „nur“ von Menschen der Lebenshilfe wahrgenommen wurde, wurde das AlphaCafé letzten Endes nach Rücksprache mit dem BiB eingestellt. Der letzte Termin fand am 30.07.2023 statt. Weiterentwicklung der aufsuchenden Grundbildungsarbeit Die Projektarbeit fokussierte sich zudem auf die kontinuierliche Verbesserung der aufsuchenden Ansätze, um Bildungsangebote auch direkt in den Lebenswelten der Zielgruppen zu platzieren. Dies umfasste beispielsweise die Planung und Durchführung von Grundbildungsangeboten in sozialen Einrichtungen, aber auch den direkten Kontakt zu Betroffenen außerhalb klassischer Bildungsstätten. Durch regelmäßige Evaluationen seitens der Lehrkräfte und Bildungscoaches und Feedbackschleifen konnte das Angebot laufend an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden. Erarbeitung eines Verstetigungskonzepts für aufsuchende Grundbildungsarbeit Ein weiterer zentraler Schritt und fünfter Meilenstein des Projekts war die Entwicklung eines Verstetigungskonzepts, das den Übergang von niedrigschwelligen Angeboten zu weiterführenden Lernangeboten regelt. Dieses Konzept wurde bis zum 30. Projektmonat kontinuierlich weiterentwickelt und beinhaltet Strategien, wie Lernende, die in den offenen Angeboten erste Bildungserfahrungen sammeln, nachhaltig in intensivere Bildungsangebote überführt werden können. Hierbei wurde auch auf mögliche Finanzierungskonzepte und Kooperationen mit kommunalen Trägern geachtet, um die Angebote langfristig zu sichern. Es zeigte sich erwartungsgemäß, dass die Finanzierungsverstetigung eine große Herausforderung und einen wichtigen Gelingensfaktor für Grundbildungsarbeit zugleich darstellte. Die Fragestellung nach Transfer und Verstetigung beschäftigte neben BiG Transfer auch die beiden Projekte Neu Start St. Pauli 360° aus Hamburgund aktiv-S TRANSFER aus Köln. Die drei Projekte haben deshalb gemeinsam die Handreichung „Projekt sucht Festanstellung: Verstetigung von lebensweltorientierten Grundbildungs- und Beratungsangeboten“ entwickelt und in den Vernetzungstreffen mit den anderen Projekten im Förderschwerpunkt diskutiert. Neben der Diskussion und Darstellung verschiedener Verstetigungsstrategien wurde als Fazit aus diesem Prozess ein Leitfragenkatalog entwickelt, um eine systematische Reflektion der eigenen Angebote, Arbeitsweise und Zukunftsperspektive zu unterstützen und als Grundlage für zukünftige Verstetigungsstrategien zugänglich zu machen. Am 27. Oktober 2023 fand für das Projektleitungsteam von BiG Transfer unter externer Moderation ein Fundraising-Workshop statt mit dem Ziel, weitere Ideen für eine Anschlussfinanzierung zu generieren. Eine wichtige Erkenntnis daraus war, dass Spendenaktionen gut für die Finanzierung einzelner Teil-Projekte oder -angebote geeignet sind. Im Sinne der Nachhaltigkeit und Langfristigkeit ist es aber erforderlich, sich auf eine Finanzierung auf kommunaler oder auf Landesebene zu konzentrieren, um eine möglichst große Verstetigung zu erreichen. Daraus erwuchs die Entscheidung, sich nach Ablauf des Projekts als Grundbildungszentrum im Rahmen einer ESF-Plus-Förderung über das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg zu bewerben. Im Projektantrag war eine Zukunftswerkstatt mit den Kooperationspartnern vorgesehen – mit externer Beratung wurde sie durch zielführendere Einzelgespräche ersetzt. Im Ergebnis konnte die Arbeitsförderungs Karlsruhe (afka) als strategische Partnerin mit Finanzierungsanteil für den ESF-Plus-Antrag auf Förderung als Grundbildungszentrum gewonnen werden. Der Antrag wurde positiv beschieden, die vhs Karlsruhe ist seit Januar 2025 mit einer Projektlaufzeit von drei Jahrend eines von acht Grundbildungszentren in Baden-Württemberg. In der Übergangszeit zwischen Projektende von BiG Transfer und Beginn der Grundbildungszentrum konnten Angebote bei den HWK, bei SOZPÄDAL, und bei der AWO weitergeführt werden. Die finanziellen Mittel dafür konnten in der Hauptsache durch afka bereit gestellt werden, ein kleinerer Teil wurde über Projektmittel der Einrichtungen selbst und den vhs-Fachbereich Grundbildung finanziert. Entwicklung / Erprobung eines zielgruppenspezifischen Marketing-Konzepts zur Anbindung von Betroffenen Ein wirksames Marketing ist essenziell, um die Angebote auch bei den betroffenen Zielgruppen bekannt zu machen. Wichtiges Ziel war es, auch Betroffene ohne Anbindung an einen Sozialen Träger zu gewinnen und zu erreichen. In diesem Zusammenhang wurde ein Marketing-Konzept entwickelt (Meilensteine M6 und M4), das neben der Erstellung von Erklär- und Informationsvideos (Imagevideo) auch den Einsatz von Social-Media-Kampagnen vorsieht. Hier haben wir unsere Lerner*innen als Expert*innen genutzt um zu erfahren, auf welchen Social Media Plattformen sie ihre Zeit verbringen und wie sie soziale Medien nutzen). Pro Semester sollten mindestens drei Erklär- oder Informationsvideos veröffentlicht werden. Obwohl anfangs Herausforderungen in der Ansprache über digitale Kanäle erkennbar waren, führte die Auswertung der Kampagnen zu wertvollen Erkenntnissen, die in die Weiterentwicklung des Konzepts eingeflossen sind: Es bleibt festzuhalten, dass die Ansprache der Zielgruppe aufgrund ihrer heterogenen Lese- und Schreibkompetenzen und ihrer Ängste und Bedenken im Hinblick auf den Besuch von neuen Angeboten sehr schwierig ist. Sie muss differenziert über verschiedene Kanäle erfolgen und immer auch versuchen, Angehörige, Mitarbeitende sozialer Einrichtungen und Institutionen als indirekte Adressat*innen zu erreichen. ### C. Individualisierung von Lernangeboten durch Alphalernberatung – Verbesserung von Lehr- und Lernprozessen Ein wichtiger Bestandteil der Individualisierung von Lernprozessen war die Entwicklung eines Übergangsmanagement-Konzepts. Erarbeitung und Erprobung eines Konzepts zum Übergangsmanagement Ziel war es, einen fließenden Übergang von den initialen, niedrigschwelligen aufsuchenden und nicht-aufsuchenden Bildungsangeboten hin zu weiterführenden Lernangeboten zu ermöglichen. Der erste Entwurf für dieses Übergangsmanagement-Konzept war ein wichtiger Meilenstein, der zum Ende des ersten Projektjahres erreicht werden konnte. Dies umfasste auch die Definition von Kriterien, wann und wie eine Person in weiterführende Kurse überführt werden kann, und die Anpassung der Angebote an die individuellen Bedarfe der Lernenden. Innerhalb der ersten Monate des Jahres wurden zentrale Konzepte und erste Entwürfe für das Beratungs- und Verweissystem sowie für die Übergangsstrategie zwischen niedrigschwelligen und weiterführenden Angeboten erarbeitet. Die methodisch-didaktische Rahmenkonzeption zur Individualisierung von Lernangeboten wurde in Workshops gemeinsam mit Dozierenden entwickelt und bildet seither die Basis für den individuellen Lernfortschritt der Teilnehmer*innen. (Meilensteine M2, M3, M7 und M9) Bis zum Ende des 24. Projektmonats wurden 75 % der Dozierenden im Fachbereich Alphabetisierung und Grundbildung mit der neu entwickelten methodisch-didaktischen Rahmenkonzeption vertraut gemacht (Meilenstein 10). Dies war zugleich der einzige Meilenstein in diesem Projektjahr. Diese intensive interne Schulung stellte sicher, dass die didaktischen Neuerungen nachhaltig im Lehrbetrieb verankert werden und zukünftig allen Lehrenden als Leitfaden dienen. Vom 08.10.2022 bis zum 19.02.2023 fand die Basis-Qualifzierung ProGrundbildung des VHS-Verbandes in der vhs Karlsruhe statt, an der insgesamt sechs Kursleitende des BiG Transfer-Projekts erfolgreich teilnahmen. Integration der Alphalernberatung an der vhs Karlsruhe Die Alphalernberatung sollte als innovatives Konzept dazu beitragen, individuelle Lernwege noch gezielter zu unterstützen und schrittweise in den Bildungsalltag der vhs Karlsruhe integriert werden. Bereits bis zum Ende des dritten Projektmonats war vorgesehen, das gesamte Projektteam zum Beratungskonzept des AlphaDekaden-Projekts Alphalernberatung – sozialraumorientierte Lernberatung für gering literalisierte Erwachsene mit/ohne Migrationshintergrund der AWO Bielefeld und der WWU Münster geschult zu haben. Hierbei handelt es sich um den einzigen Meilenstein M8 für das Projektjahr 2021. Er wurde teilweise erreicht. Bereits Mitte September 2021 führten die Projektmitarbeiterinnen der Alphalernberatung eine erste Schulung für das Projektteam von BiG Transfer online durch. Die Schulung fand vor dem Start des Transferprojekts statt, da die Förderperiode der Alphalernberatung zum 30.09.2021 endete und zum damaligen Zeitpunkt unklar war, ob zwischen Oktober und Dezember 2021 die Möglichkeit bestehen würde, vom ehemaligen Projektteam der Alphalernberatung geschult zu werden. Die Projektstelle einer Bildungscoachin wurde zum 01.12.2021 neu besetzt. Die neue Bildungscoachin hat sich - unterstützt durch das Team- selbstständig mit dem Konzept vertraut gemacht und die vom Projektteam der Alphalernberatung hinterlegten Erklärvideos gesichtet. Da die Alphalernberatung dann als Online-Schulung über den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. angeboten wurde, bot es sich an, die neue Bildungscoachin auf diesem Wege zur Alphalernberatung zu schulen. Bis zum Sommer 2022 waren somit alle Mitarbeiter*innen zum Konzept geschult. Das Angebot wurde jedoch weder 2022 noch 2023 von Teilnehmer*innen (Ratsuchende, Betroffene, Kursteilnehmende) angenommen. Im Rahmen der Erstgespräche, die im Fachbereich Grundbildung stattfinden, wurden einzelne Elemente soweit möglich eingesetzt und erprobt, jedoch kam es nach dem ersten Termin trotz Angebot und intensiver Bewerbung zu keinem Folgetermin. Letztendlich musste die Etablierung der Alphalernberatung für die Praxis der vhs Karlsruhe als aktuell ungeeignet eingestuft werden. Individualisierung und lebensweltorientierte Anpassung der weiterführenden Lernangebote Die weiterführenden Lernangebote wurden in enger Abstimmung mit Dozierenden und Lernenden an deren reale Lebensumstände angepasst. Hierbei spielten vor allem praxisnahe didaktische Ansätze eine Rolle, die darauf abzielen, theoretisches Wissen direkt mit den alltäglichen Herausforderungen der Lernenden zu verknüpfen. Die Entwicklung einer methodisch-didaktischen Rahmenkonzeption bis zum Ende des ersten Projektjahres (Meilenstein M9) und ihre kontinuierliche Anpassung stellte sicher, dass die Lernangebote stets flexibel und individuell gestaltet werden konnten. Bis zum Ende des zweiten Projektjahres waren über 75% der Dozierenden des Fachbereichs Alphabetisierung und Grundbildung mit dieser Rahmenkonzeption und ihrer Anwendung vertraut. Die methodisch-didaktische Rahmenkonzeption unterstützt Lehrkräfte dabei, geeignetes Material auszuwählen oder zu entwickeln. Innovativ ist dabei der Ansatz, dass nicht schriftsprachliche Lernbedarfe, die diagnostisch ermittelt werden, im Vordergrund stehen und die inhaltliche Planung leiten, sondern Lebensziele der Teilnehmenden, aus denen kommunikative Handlungsfelder und sprachliche Lernziele abgeleitet werden. Sie umfasst aufeinander aufbauende Schritte (für eine umfassendere Beschreibung siehe auch Handbuch „Lebensweltorientierte Grundbildungsarbeit“, Seite 70ff.): - Ermittlung von individuellen Zielen und Umsetzung in Lernziele - Festlegung von Inhalten/Themen, Konzeption von Lerninhalten und Auswahl geeigneter Materialien durch den*die Dozent*in - Entwicklung eines individuellen Curriculums, inkl. Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung (Entwicklungsbogen) ### D. Transfer, Verbreitung und Verwertung der Projektergebnisse Umfangreiche Dokumentationen sichern die gewonnenen Projekt-Erkenntnisse und -Konzepte nachhaltig. Dies umfasste die Erstellung eines umfassenden Handbuchs (M11), das als Nachschlagewerk für zukünftige Projekte dientDie Dokumentationsmaterialien wurden gezielt so gestaltet, dass sie sowohl für interne Zwecke als auch für die externe Vermittlung an Bildungsträger und politische Entscheidungsträger nutzbar sind. Verbreitung der Projektergebnisse Die Verbreitung der Ergebnisse erfolgte auf mehreren Ebenen. Neben der Nutzung klassischer Medien (z. B. regionale Zeitungen, Pressemitteilungen) wurden auch digitale Kanäle genutzt, um das Projekt einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Netzwerkveranstaltungen und Fachkonferenzen boten zudem eine Plattform für den direkten Austausch mit anderen Bildungsakteuren (vhs Verband, Infostände, Bürgerbüros, eigene Veranstaltungen wie Tag der offenen Türe, Aktionen zum Weltalphatag, Werbeaktionen mit dem Lastenrad). Auch im letzten Projektjahr wurde die bisherige Sensibilisierungsarbeit weiter fortgeführt und es fanden Schulungen für Mitarbeitende der Arbeitsförderung Karlsruhe (afka) und Stiftung Forum Recht statt. Im Juli 2024 fanden zwei vhs-Führungen durch die Bildungscoachinnen als bekannte Vertrauenspersonen für Teilnehmende aus Angeboten bei der AWO und den HWK statt. Ziel war es, die Räume und Wege in der vhs kennenzulernen und so den Übergang von den aufsuchenden Angeboten hin zu Kursen im vhs-Gebäude auch nach Projektende vorzubereiten und zu ermöglichen. Im selben Monat fand auch ein Abschlusstreffen mit allen Dozent*innen statt, bei dem nicht nur das Projekt und die Erfahrungen daraus reflektiert, sondern auch die Planung von Anschlussangeboten angestoßen wurde. Bis zum Ende des 30. Projektmonats wurde ein Verstetigungs- und Finanzierungskonzept (P3) für die Grundbildungsarbeit entwickelt (Meilenstein 5). Dieses Konzept stellt sicher, dass die erfolgreichen Projektansätze über den Projektzeitraum hinaus fortgeführt werden können, indem es Finanzierungsoptionen und langfristige Kooperationsmodelle beinhaltet. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsförderung Karlsruhe wurde ein Konzept entwickelt, um Angebote aus der BiG-Transfer-Zeit nach Projektende noch vier Monate lang weiterzufinanzieren. Während dieser Zeit stellte die vhs den – positiv beschiedenen - Antrag auf ESF-Plus Förderung als Grundbildungszentrum, um die Grundbildungsarbeit über diese Landesfinanzierung weiter zu verstetigen. Parallel dazu wurde ein Handbuch (P7) zur aufsuchenden Grundbildungsarbeit erstellt, das alle erarbeiteten Methoden, Konzepte und Praxisbeispiele bündelt (Meilenstein 11). Zeitlich hat sich die Erstellung aufgrund einer Personaländerung verzögert: Diana Amoroso fiel ab Mai 2024 Elternzeit-bedingt als Projektleiterin aus, ihre Aufgaben wurden kurzfristig von Dr. Heike Greczko und Kristina Türschmann-Qataoui übernommen. Der Abschluss des Projekts wurde durch eine feierliche Abschlussveranstaltung am 18.06.2024 markiert, bei der die Pressemappe an bildungs- und sozialpolitische Entscheider sowie an Fachmedien versendet wurde, um den Transfer der Projektergebnisse in die breite Öffentlichkeit zu unterstützen (Meilenstein 12). In dieser Zusammenfassung wurden auch die zentralen Faktoren dargestellt, auf derer die erfolgreiche Durchführung des Projekts beruhte: Intensive Kooperation und Vernetzung: Die langjährige Zusammenarbeit mit etablierten Partnern sowie der gezielte Aufbau neuer Kontakte haben es ermöglicht, Wissen und Erfahrungen zu bündeln. Regelmäßige Austauschformate, sowohl formell als auch informell, schufen ein stabiles Netzwerk, das den kontinuierlichen Transfer und die Weiterentwicklung der Konzepte förderte. Transparente Kommunikation und systematische Evaluation: Eine kontinuierliche interne und externe Kommunikation – unterstützt durch zielgruppensensible Informationsmaterialien, regelmäßige Meetings und Medienauftritte – stellte sicher, dass alle Beteiligten stets über den aktuellen Stand informiert waren. Regelmäßige Evaluationen und Feedbackschleifen ermöglichten zudem eine fortlaufende Optimierung der Konzepte und Maßnahmen. Nachhaltigkeitsorientierter Transfer: Die Entwicklung umfassender Konzepte wie des Verstetigungs- und Finanzierungskonzepts (M5) und des Handbuchs (M11) sichert die langfristige Wirkung der Projektergebnisse. Diese Dokumente dienen als Grundlage für die zukünftige Implementierung und als Orientierungshilfe für andere Akteure im Bereich der Grundbildung. Ein zentrales Anliegen des Projekts war es, die entwickelten Konzepte nachhaltig zu verankern. Die erarbeiteten Strategien bieten eine solide Basis für die Weiterführung und den Transfer der Projektergebnisse in den regionalen Bildungssektor: Langfristige Verankerung in die Strukturen der vhs Karlsruhe: Die Integration der offenen Lernwerkstätten und aufsuchenden Angebote in das reguläre Portfolio der vhs sichert, dass diese Angebote auch nach Projektende fortgeführt werden. Die regelmäßigen internen Schulungen und die fortlaufende Evaluation der Lehrkonzepte tragen dazu bei, dass das Qualitätsniveau konstant gehalten und weiterentwickelt wird. Institutionalisierung als regionales Bildungszentrum: Das Verstetigungs- und Finanzierungskonzept sieht vor, den aufsuchenden Ansatz in Form eines Grundbildungszentrums zu institutionalisieren. Eine enge Zusammenarbeit mit kommunalen und staatlichen Förderstellen sowie der Einbezug von ESF-Förderungen bieten die Chance, dieses Modell auch regional zu verbreiten und als Best-Practice-Beispiel zu etablieren. Fortlaufender Transfer und Wissenstransfer: Die systematische Aufbereitung und Dokumentation der Projektergebnisse (z. B. in Form des Handbuchs) ermöglichen es, die gewonnenen Erkenntnisse auch an externe Partner und Bildungseinrichtungen weiterzugeben. Netzwerkveranstaltungen und Fachkonferenzen sollen diesen Transfer zusätzlich unterstützen und als Plattform für den Austausch von Best-Practice-Beispielen dienen. Die Projektleitung von „BiG Transfer“ konnte den Gedanken der aufsuchenden Grundbildungsarbeit immer wieder bei Veranstaltungen z.B. des VHS-Verbandes als Best-Practice-Beispiel vorstellen und diskutieren.

- Ergebnisse der Projektarbeit Bitte fassen Sie hier die Ergebnisse Ihrer Projektarbeit zusammen: - Bitte beschreiben Sie den voraussichtlichen Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses - auch konkrete Planungen für die nähere Zukunft - im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans - Machen Sie Angaben zu den Ergebnissen und Produkten des Vorhabens inkl. zu den Produkten der Öffentlichkeitsarbeit und der Verbreitung der Ergebnisse - Bitte listen Sie die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr. 5 der NABF auf

Im Rahmen des Projektplans wurden acht wesentliche Ergebnisse (E1 bis E8) definiert, die alle erreicht werden konnten. Teilweise waren leichte Anpassungen notwendig, die sich aus den konkreten Erfahrungen ergeben haben und in keinem Fall die Ziele des Projekts gefährdeten. Konkret bedeutete das: - Pro Projektjahr sollten mindestens drei Multiplikator-Einrichtungen für das Thema Grundbildung gewonnen und sensibilisiert werden (E1). Es stellte sich heraus, dass die Grundbildungsarbeit eines qualitativ sehr hochwertigen und intensiv betreuten Netzwerks bedarf. Das Projektteam hat demnach ein großes Augenmerk auf die Pflege der Beziehung zu den großen sozialen Einrichtungen gelegt, was sich sehr bewährt hat. - Der Runde Tisch Grundbildung Karlsruhe wurde 2022 gegründet (E2) und trifft sich auch über das Projektende hinaus zweimal jährlich. Es konnten neue Teilnehmende wie z. B. das Jobcenter gewonnen werden. - Das AlphaCafé fand mindestens einmal im Monat im BiG-Lernladen statt (E3), wurde jedoch von der eigentlichen Zielgruppe weniger stark angenommen als erhofft und musste letztlich eingestellt werden. - Pro vhs-Semester wurden mindestens drei lebensweltorientierte Grundbildungs-Angebote an der vhs Karlsruhe durchgeführt (E4). Dieses Ergebnis wurde durch ein gutes Übergangsmanagement und die Einrichtung offener Lerntreffs unterstützt und erreicht. - Pro vhs-Semester wurden acht lebensweltliche Grundbildungsangebote durchgeführt und evaluiert (E5). - Pro Semester sollten mindestens drei Erklär- oder Inforrmationsvideos veröffentlicht werden (E6). Es zeigte sich bei der Entwicklung des Marketingkonzepts, dass differenziertere Strategien zur Ansprache der Zielgruppe notwendig waren. Insgesamt entstanden drei Informationsvideos. Sie sind unter folgenden Links abrufbar: https://youtu.be/liJEUa2AJRg ¦ https://youtu.be/Gpsa7ICAgVE ¦ https://youtu.be/jZqQFRc2gYw - Pro Semester wurden mindestens zwei Lernangebote mit einer stärkeren Zielorientierung durchgeführt (E7). Die einzelnen Angebote gehen aus der Monitoring-Datenbank hervor. - Eine Pressemappe wird an bildungs- und sozialpolitische Entscheider und an Fachmedien versendet (E8). Nach der Abschlussveranstaltung wurde die lokale Presse informiert. Das entstandene Handbuch zur aufsuchenden Grundbildungsarbeit wurde an alle wichtigen Projektpartner und weitere Stellen versandt. Insgesamt sollten diese Ergebnisse während der Projektlaufzeit in sieben verschiedene Produkte (P1 bis P7) münden, die alle entstanden sind und bereits geschildert wurden: P1 Fortentwickeltes Sensibilisierungs- und Qualifizierungskonzept für Multiplikatoreinrichtungen P2 Konzept zu lokalem und regionalen Beratungs- und Verweissystem P3 Finanzierungs- und Verstetigungsstrategie für aufsuchende Grundbildungsarbeit – hierzu liegt kein Produkt im eigentlichen Sinn vor, sondern Workshop-Ergebnisse und die in Kooperation mit Neu Start St. Pauli 360° aus Hamburg und aktiv-S TRANSFER aus Köln entstandene Handreichung P4 Marketing-Konzept zur Gewinnung von Betroffenen ohne Trägeranbindung P5 Konzept zum Übergang von Lernenden in weiterführende Lernangebote P6 Methodisch-didaktische Rahmenkonzeption für individualisierte Lernangebote P7 Handbuch zur aufsuchenden Grundbildungsarbeit + Projektbroschüre und Produktvideos Das Transferprojekt „Bildungscoaches in der Grundbildungsarbeit TRANSFER“ blickt auf eine erfolgreiche Projektlaufzeit zurück, in der wesentliche Impulse für die Weiterentwicklung der Grundbildung gesetzt wurden. Dabei sind folgende Punkte von besonderer Bedeutung und voraussichtlichem Nutzen für die nähere Zukunft: Netzwerkerweiterung und nachhaltige Kooperationen: Durch die intensive Zusammenarbeit mit bestehenden und neu akquirierten Partnern konnten fundierte Strukturen geschaffen werden, die den Wissenstransfer und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Konzepte fördern. Innovative und praxisnahe Bildungsangebote: Die Integration lebensweltorientierter Lernangebote in die Strukturen der vhs Karlsruhe und die kontinuierliche Optimierung der aufsuchenden Grundbildungsarbeit haben gezeigt, dass individuelle Bildungsbedarfe auch unter herausfordernden Bedingungen erfolgreich adressiert werden können. Umfassende und nachhaltige Dokumentation: Die erarbeiteten Handbücher, Konzepte und Marketingmaterialien sichern nicht nur den Transfer der Ergebnisse, sondern dienen auch als Leitfaden für zukünftige Projekte in der Erwachsenenbildung. Positive Perspektiven für die Zukunft: Trotz der Herausforderungen, die pandemiebedingte Umstellungen und personelle Veränderungen mit sich brachten, hat das Projekt eindrucksvoll bewiesen, dass mit Flexibilität, Beziehungsarbeit, intensiver Kooperation und zielgerichteten Maßnahmen langfristige Erfolge erzielt werden können. Der Blick in die Zukunft ist daher von einer nachhaltigen Verstetigung der erarbeiteten Ansätze und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung geprägt. Ein zentrales Ziel war der Ausbau des lokalen und regionalen Netzwerkes: Dazu wurde ein weiterentwickeltes Sensibilisierungs- und Qualifizierungskonzept für Multiplikatoren-Einrichtungen erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus wurde ein trägerübergreifendes Beratungs- und Verweisungssystem entwickelt und implementiert, welches eine gezielte Vermittlung von Betroffenen an geeignete Bildungs- und Beratungsangebote ermöglicht. Die intensive Vernetzung der verschiedenen Akteure führte zur Gründung des „Runden Tisches Grundbildung“ in Karlsruhe, der Austausch und die Entwicklung gemeinsamer Strategien unterstützt. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war der Transfer aufsuchender Grundbildungsarbeit und lebensweltorientierter Bildungsangebote aus dem Sozialraum in die Bildungseinrichtung. Es wurde ein Konzept zur Verbesserung des Übergangsmanagements zwischen aufsuchenden und nicht aufsuchenden Grundbildungsangeboten entwickelt und erprobt. Ergänzend wurden ein tragfähiges Finanzierungs- und Verstetigungskonzept sowie ein zielgruppenspezifisches Marketingkonzept für die aufsuchende Grundbildungsarbeit erarbeitet. Ein besonderer Fokus lag auf der Individualisierung der Lernangebote durch die Integration der Alphalernberatung an der vhs Karlsruhe. Es wurde eine methodisch-didaktische Rahmenkonzeption entwickelt, um die Angebote gezielt auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abzustimmen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Projekt nicht nur als kurzfristiger Erfolg gewertet werden kann, sondern auch eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Grundbildungsarbeit in der Region bildet. Die erarbeiteten Konzepte und Netzwerke bieten einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Bildungsangebote und stellen ein inspirierendes Beispiel für vergleichbare Projekte dar Insgesamt hat das Projekt „BiG Transfer“ die Grundbildungsarbeit in Karlsruhe und der Region nachhaltig gestärkt und neue Strukturen geschaffen, die über die Projektlaufzeit hinaus bestehen bleiben werden. Die Volkshochschule Karlsruhe hat sich um eine ESF-Plus-Förderung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg beworben, um als eines von acht Grundbildungszentren in Baden-Württemberg auf die Ergebnisse des Projekts aufzubauen, sie zu verstetigen und weiterzuentwickeln. Die erfolgreiche Implementierung von aufsuchenden und lebensweltorientierten Bildungsangeboten, die Vernetzung verschiedener Akteure und die individualisierte Lernberatung sind zentrale Projekterfolge, die die Grundbildungsarbeit langfristig verbessern und stärken werden.